## 测试周报(20171031) 清新版
分组 | 项目 | 测试阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 测试类型 | 测试设计进度 | 用例个数 | 测试执行进度 | 执行总数 | 本周执行 | 总 bug 数 | 新增 bug 数 | 尚未解决 bug 数
管理平台组 | 监控平台 | 测试分析 | 2017-10-08 | 2017-10-15 | 100% | Sonar 代码检查 | 100% | - | 100% | 每日自动执行 |  | 89 | 2 | 26
|  | 测试设计 | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 100% | 系统测试 | 80% | 123 | 72.36% | 89 | 25 | 32 | 2 | 7
|  | 测试执行 | 43040 | 43054 | 80% | 接口自动化测试 | 100% | 45 | 100% | 每日自动执行 |  | 7 | 3 | 0
UI 自动化测试
安全性测试
[6 empty] | 性能测试 | 62% | 9 | 62%
管理平台组 | 新版门户 | 测试分析 | 2017-10-08 | 2017-10-15 | 100% | Sonar 代码检查 | - | -
|  | 测试设计 | 43023 | 43038 | 68% | 系统测试 | 80% | 123
|  | 测试执行 | 2017-11-01 | 2017-11-15 |  | 接口自动化测试 | 78% | 45
[6 empty] | UI 自动化测试 | 100% | 210
安全性测试
[6 empty] | 性能测试 | 5% | 9
管理平台组 | BS维护需求 | 测试 | 43038 | 43042 | 89% | 系统测试 | 100% | 123 | 72.36% | 89 | 25 | 32 | 2 | 7
报告日期 | 2017-11-02
背景色备注： |  | 浅蓝色 | 进行中 |  |  | 灰色字体 | 不开展 |  | 通过 | 浅绿色 | 警告 | 浅黄色 | 错误 | 浅红色